## 一、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 云南省人大办公厅
| 项目分管处室（单位）负责人 | 史政
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-09-25 |  | 截止时间 | 2019-09-25
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 0 |  | 中央财政 | 0
| 省级财政 | 5000 |  | 省级财政 | 500
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 | 0
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 大型修缮 |  | 500 |  | 17
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 云南省人大办公厅
| 2.保障措施 | 在项目确定后及时成立了修缮工作领导小组和修缮工作办公室，负责整个修缮工作的日常工作，建立了工作责任制，确保项目有强有力的组织，确保项目能得到及时有效的执行
| 3.资金安排程序 | 项目资金实行预算申报，省财政厅批复并拨付，省人大常委会办公厅统一管理，所有资金实行集中管理，所需开支实行事前申报，领导审批，归口经办，财务拨付的顺序进行使用，并进行限额管理，按照省人大常委会办公厅相关专项经费管理办法的要求，对于超过10万元的，要在党组会集体研究通过后进行审批后支付，确保每一分钱都花有依据，用有效益。

## 二、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [6 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
| 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [5 empty] | 完成率 | 完成质量
|  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标
|  | 优 | 良 | 中 | 差
| 001001001修缮面积 | 26000平方米以上 | 25000平方米以上 | 24000平方米以上 | 24000平方米以下 | 26000平方米以上 | 人民大会堂云南厅修缮已经完成，实现了预期目标。省人大机关办公大楼修缮工作已完成方案设计、招投标等前期准备工作，正在准备施工过程中，预计2019年10底完工。 |  |  | 人民大会堂云南厅修缮已经完成，实现了预期目标。省人大机关办公大楼修缮工作已完成方案设计、招投标等前期准备工作，正在准备施工过程中，预计2019年10底完工。
| 001001002质量合格率 | 95%以上 | 90%以上 | 85%以上 | 85%以下 | 达到100% | 100% | 100% | 优秀 | 项目开始前,已经在《项目可行性报告》中要求达到的质量指标,并约定了违约责任,目前项目正在紧张的实施过程中,省人大常委会办公厅将高度关注项目完成质量.
| 001001003项目工程完成时效 | 项目工期控制在180天以内 | 项目工期控制在210天以内 | 项目工期控制在240天以内 | 项目工期控制在240天以内 | 项目工期控制在180天以内 | 项目工期控制在180天以内 | 项目工期控制在240天以内 | 中 | 由于项目是翻修,对于质量要求比较高,前期的设计方案挑选和项目可行性报告化费了大量的时间,影响了工程的进度.
| 001002003消除安全隐患 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 70%以下 | 90%以上 | 90%以上 | 100% | 优秀 | 省人大常委会办公厅专门成立了修缮办,负责整个修缮工作的计划、组织、实施，将指定专人负责项目的安全工作，未发生任何大小安全问题。
| 代表或者委员满意率 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 70%以下 | 达到90%以上 | 100% | 100% | 优秀 | 通过2019年召开的全国人代会进行了解，修缮工作得到了与会代表的一致好评，大家认为全面展示了云南的特色，体现了云南各民族的精神风貌。
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 根据省委办公厅、省政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约说要求推动节约型机关建设的通知》（云办发［2011］7号）精神，该项目在执行中要节约成本、提高效益。在支出管理上，项目实施单位要精打细算、厉行节约，从严管理。支出必须符合财经纪律、财会法规和财务规章制度的规定，严格按部门预算执行，按规定的开支标准、范围和渠道办理，不得相互挤占。不办理无计划的开支，不办理超标准的开支，不办理手续不全的开支。在资产购置方面，要求按政府采购程序选取质优价廉的产品，禁止超标准采购、“豪华采购”、“天价采购”等情形。
| 项目是否有规范的内控机制 | 有规范的内控机制，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》的相关要求，成立了内部控制领导小组和工作小组，建立了严格的内部控制工作体系，从内部控制组织架构、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督等方面规范了预算项目的管理，业务层面内部控制中分别对预算项目的流程管理、资金安全管理、实施进度等进行了明确；对资金使用的范围等方面进行了明确。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 目前已经完成的项目中各项指标完成质量均达到优秀或良好的质量水平。
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 人民大会堂云南厅修缮工作已经完成，云南省人民代表大会常务委员会办公大楼维修工作正在紧张的进行过程中，还未实施完毕，省人大办公厅在维修工作中将抓紧组织项目的实施，确保按照规定时限完成项目建设。
| 验收的有效性 | 人民大会堂云南厅修缮工作已经完成，并及时进行了验收，云南省人民代表大会堂常务委员会办公大楼维修工作正在紧张的进行过程中，还未进行验收，省人大办公厅在维修工作完成后将及时组织验收。
自评结论 |  | 人民大会堂云南厅修缮工作已经完成，并及时进行了验收，云南省人民代表大会堂常务委员会办公大楼维修工作正在紧张的进行过程中，还未进行验收，省人大办公厅在维修工作将抓紧组织项目的实施，确保按照规定时限完成项目实施。

## 三、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 1、由于修缮工作政治要求高，实施工期紧，在方案规划和选择上需要特别慎重，时间花费长 2、项目实施过程中需要用到特种设备，但在项目实施地需要办理装备通行证，拉长了工期
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 1.制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行。 2.要加强项目资金的跟踪管理，财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程，加强资金绩效管理。 3.要进一步制定和完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法。 4.坚持标准，区分责任，提升项目质量管理水平。 5.强化业务知识学习，提高财经政策水平。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 绩效目标指标值更加符合修缮工作实际
| 3.需改进的问题及措施 | 加强绩效工作台账管理。
| 4.其他需要说明的情况 | 无