## 一、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 云南省人大常委会办公厅
| 项目分管处室（单位）负责人 | 史政
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-01-01 |  | 截止时间 | 2018-12-31
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 0 |  | 中央财政 | 0
| 省级财政 | 2000 |  | 省级财政 | 2000
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 | 0
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 昆明市 |  | 57.5 |  | 57.5
| 昭通市 |  | 207.5 |  | 207.5
| 曲靖市 |  | 77.5 |  | 77.5
| 玉溪 |  | 77.5 |  | 77.5
| 红河 |  | 177.5 |  | 177.5
| 文山 |  | 117.5 |  | 117.5
| 普洱 |  | 117.5 |  | 117.5
| 西双版纳 |  | 117.5 |  | 117.5
| 楚雄 |  | 117.5 |  | 117.5
| 大理 |  | 117.5 |  | 117.5
| 保山 |  | 97.5 |  | 97.5
| 德宏 |  | 117.5 |  | 117.5
| 丽江 |  | 177.5 |  | 177.5
| 怒江 |  | 117.5 |  | 117.5
| 迪庆 |  | 207.5 |  | 207.5
| 临沧 |  | 97.5 |  | 97.5
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 云南省人大办公厅
| 2.保障措施 | 《中华人民共和国预算法》、省财政厅有关预算管理的相关制度、省人大办公厅的内部财务管理规定，以及将基层人大补助经费使用情况纳入办公厅机关工作年度考核等，这些都是该项目正常实施的保障措施。
| 3.资金安排程序 | 省人大办公厅按照因素法分配到各州（市），然后根据各州（市）上报的项目情况拟定分配计划，按程序报批后由财政厅转移支付至项目实施地。

## 二、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [6 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
| 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [5 empty] | 完成率 | 完成质量
|  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标
|  | 优 | 良 | 中 | 差
| 基层人大办公条件改善情况 | 明显改善 | 部分改善 | 少量改善 | 无改善 | 明显改善 | 明显改善 | 95% | 优秀 | 无
| 基层人大工作人员综合素质提高 | 明显提高 | 部分提高 | 少量提高 | 无提高 | 明显提高 | 明显提高 | 85% | 良好 | 无
| 补助基层人大数量 | 30个以上 | 25-29个 | 20-24个 | 20个以下 | 30个以上 | 32个 | 32个 | 优秀 | 分两批对32个单位进行了补助
| 基层人大满意率 基层人大满意率 基层人大满意率 | 90%以上 | 85%以上 | 80%以上 | 80%以下 | 90%以上 | 90%以上 | 100% | 优秀 | 考核受益对象的满意度
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 项目资金由办公厅统筹安排。年初，与省财政厅联合下发了《基层人大履职能力提升专项资金管理办法》，在各基层人大自行申请的基础上，省人大办公厅严格按照管理办法的要求，采用因素法对全省基层人大进行综合分析，提出补助初步方案，由办公厅党组会研究决定，项目资金安排紧紧围绕项目目标组织实施，确保有限的资金发挥最大的效益，为基层人大履职能力提升提供资金保障。
| 项目是否有规范的内控机制 | 有规范的内控机制，按照关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知（财会[2012]21号）要求，年初，与省财政厅联合下发了《基层人大履职能力提升专项资金管理办法》，在各基层人大自行申请的基础上，省人大办公厅严格按照管理办法的要求，采用因素法对全省基层人大进行综合分析，提出补助初步方案，由办公厅党组会研究决定，项目资金安排紧紧围绕项目目标组织实施，确保有限的资金发挥最大的效益。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 经检查，基层人大履职能力提升项目达到标准质量管理水平。
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 根据各州（市）上报情况来看，除极少数单位未全部使用外，大部分单位使用情况较好。
| 验收的有效性 | 经检查未发现存在违规情况，总体上达到了预期的目标。
自评结论 |  | 良好

## 三、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 1、少数项目实施单位未按照资金管理办法进行专款专用，存在用专项资金用于州、县人大代表活动经费开支 2、极少数单位项目资金未在规定的时间内使用完毕，年底被财政部门收回未进行返还。
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 1）项目的实施方案应明确各基层人大办公条件补助的标准及其贫困程度，以便实施过程更高效顺利； 2）项目在进行统计和初审后，提出补助计划，报常委会领导审批，年中按照各县乡两级人大和参会的实际人口数量的实际情况进行统筹安排，确定补助名单和金额，并由办公厅财务处审核后下达补助具体指标，然后由省财政统一分批拨付至应接受补助的县乡两级人大，整个开展的过程应该严格执行； 3）项目要进一步改善人大机关工作条件，切实解决人大工作经费、办公条件等方面存在的困难和问题，依法将人大履职经费列入财政预算，确保落实。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 项目绩效目标指标的设计应尽量能满足大多数基层人大考核工作的需要，以便于通过考核而达到预期的目标。
| 3.需改进的问题及措施 | 1）项目实施主体——办公厅的责任应进一步明确，同时应结合该项目的转移支付特性来确定此责任内容； 2）办公厅应该更加主动的检查和督导项目实施情况，并要求及时反馈意见，确保项目在规定的时限内完成。 3）由于全省内贫困程度还比较高，资金需求方面还有很大的缺口，因此，在项目资金的分配上很难照顾全面，致使项目在资金指标安排的合理性方面还存在一定的不足，有待进一步改进，今后应“力戒撒胡椒面”和“蜻蜓点水式”的做法。
| 4.其他需要说明的情况 | 无