## 一、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 云南省人大常委会办公厅
| 项目分管处室（单位）负责人 | 史政
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2018-01-01 |  | 截止时间 | 2019-01-16
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 0 |  | 中央财政 | 0
| 省级财政 | 416 |  | 省级财政 | 416
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 | 0
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 人大代表及专家预决算审查监督咨询专项经费 |  | 30 |  | 10.47
| 经济专家咨询库 |  | 26 |  | 1.36
| 常委会执法检查和视察专项经费 |  | 300 |  | 282
| 云南环保世纪行专项经费 |  | 60 |  | 60
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 云南省人大常委会办公厅
| 2.保障措施 | 在办公厅党组的领导下，深入贯彻落实党的十九大精神和中央“八项规定”新要求，坚决贯彻落实习近平总书记关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的重要批示，坚持以人为本，服务大局，统筹安排，保障重点，讲求实效的原则，保障政府机关部门预算改革的顺利开展，成立工作领导小组。
| 3.资金安排程序 | 项目资金实行预算申报，省财政厅批复并拨付，省人大常委会办公厅集中管理，所有资金实行归口管理，所需开支事前申报，领导审批，归口经办，财务拨付的原则进行使用，并进行限额管理，按照省人大常委会办公厅相关专项经费管理办法的要求，对于超过一定限额的，要在党组会集体研究通过后进行审批后支付，确保每一分钱都花有依据，用有效益。

## 二、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [6 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
| 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [5 empty] | 完成率 | 完成质量
|  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标
|  | 优 | 良 | 中 | 差
| 开展专家咨询工作人次 | 30次以上 | 25-30次 | 20-25次 | 20次以下 | 30次以上 | 45 | 100% | 优 | 指向专家及有资质的中介机构咨询次数
| 审议意见交办率 | 90%以上 | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 | 90%以上 | 100% | 100% | 优秀 | 无
| 人大代表对监督工作的满意率 | 90%以上 | 80%-90% | 70%-80% | 70%以下 | 90%以上 | 100% | 100% | 优秀 | 无
| 审议专项工作报告次数 | 18次以上 | 15-18次 | 12-15次 | 12次以下 | 18次以上 | 20次 | 100% | 优秀 | 无
1.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 项目经费严格做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提，尽量将经费控制在预算内。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省人大办公厅经费支出管理办法》等规章制度，强化预算管理，使工作经费使用、管理更加规范、有效
| 项目是否有规范的内控机制 | 有规范的内控机制。按照关于印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》的通知（财会[2012]21号）要求，成立了省人大常委会办公厅机关内部控制领导小组，建立了完备的内部控制体系，严格执行相关规定，确保监督工作经费得到有效运用。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目实施前有预算，项目实施过程中有相关的管理制度和规范文件及过程监控，资金的支出有相关的资金管理要求，项目实施后，按照要求开展项目支出的绩效评价，项目基本达到了管理要求。
2.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 除环保世纪行这一分项因形势任务变化在2018年停止没有实施外，其他所有实施的项目经检查均已及时完成或按进度完成。
| 验收的有效性 | 着力推动落实中央决策部署和省委工作要求、回应人民群众关切，首次实行监督项目责任制，逐月检查工作进度，聚焦三大攻坚战加大监督力度。一年来，共审议“一府两院”专项工作报告20项，开展执法检查3次，组织专题询问3次、视察2次，开展专项工作评议和满意度测评各1次、专题调研5次。同时，根据省委要求，牵头组织九大高原湖泊河（湖）长制工作督察。
自评结论 |  | 良好。

## 三、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 经评价，2018年度确定的各项绩效目标均已完成。
（二）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 本次项目支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，聘请了社会中介适当予以现场指导。下一步将专门针对整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 项目绩效目标的设定应结合人大监督工作实际的需要，以便于完善考核标准，达到预期目标。
| 3.需改进的问题及措施 | 项目绩效目标指标进一步结合人大监督工作实际制定，并抓好督促落实，提高资金使用效益。
| 4.其他需要说明的情况 | 无